## Sheet1
[产品名称]不良事件v1.1开发周期表 | [6 empty] | 颜色说明： | 绿色比预期提前已完成
橙色比预期延后已完成
红色比预期延后未完成
update：2019.05.14
序号 | 模块/页面 | 功能 | 任务要求 | 工期 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 前端实际完成时间 | 后台实际完成时间 | 前端负责人 | 后台负责人 | 备注
1 |  | 数据库设计 | 建项目，建立er图，设计表关系 | 4 | 2019-05-09 | 2019-06-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14
2 | 登录 | 登录 |  | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
3 | 界面配置 |  | 支持对应用名称、登录页背景图片、应用logo的修改 | 2 | 2019-05-16 | 2019-05-17 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
4 | 事件上报
|  | 药品不良事件 | 1.上报事件,2.预分配科室,3.退回事件 4 分配后科室的状态 5整个事件的状态6上报科室的状态 | 4 | 2019-05-20 | 2019-05-23 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 器械不良事件 |  | 1 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 后勤不良事件 |  | 1 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 院感不良事件 |  | 1 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 信息安全不良事件 |  | 1 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 医务不良事件 |  | 2 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 护理不良事件 |  | 2 | 2019-06-03 | 2019-06-04 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 我的上报 | 1.我上报的事件修删查 2需处理的状态 3 支持导出excel | 3 | 2019-06-05 | 2019-06-07 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 删除的页面 | 2.我删除的事件查看 | 1 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 实时消息 | 1动态实时的消息交互 | 1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
| 事件处理 | 事件处理 | 1.处理事件 2.支持查看事件的状态 3支持筛选 4支持导出word 5 支持已处理和未处理分离 6支持报告详情 | 2 | 2019-06-12 | 2019-06-13 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 事件分析 | 1.处理事件 2.支持查看事件的状态 3支持筛选 4支持导出word 5 支持已处理和未处理分离 6 支持报告详情和处理详情 | 2 | 2019-06-14 | 2014-06-17 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 事件督察 | 1.处理事件 2.支持查看事件的状态 3支持筛选 4支持导出word 5 支持已处理和未处理分离 6 支持报告详情和处理详情和分析详情 | 2 | 2019-06-18 | 2013-06-19 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
5 | 事件管理 | 待分配事件 | 1.分配科室的事件 | 2 | 2019-06-20 | 2019-06-21 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 全部事件 | 1支持搜素 2.支持筛选 3支持导出excel 4支持详情 | 4 | 2019-06-24 | 2019-06-27 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 事件审核 | 1.处理事件 2.支持查看事件的状态 3支持筛选 4支持导出word 5支持再分配,删除增加科室 6支持事件关闭 | 2 | 2019-06-28 | 2019-07-01 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 事件督察 | 1.事件督察支持筛选 2 支持导出word 3支持处理和未处理事件分离 | 3 | 2019-07-02 | 2019-07-04 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 医院通讯录 | 1.医院负责人的相关信息 2.支持筛选 | 1 | 2019-07-05 | 2019-07-05 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
6 | 统计分析 | 表格导出 | 1支持按年季月查询数据 2支持按类型去查询数据3支持按上报科室去查询数据 4.支持导出excel | 2 | 2019-07-08 | 2019-07-09 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
7 | 应用设置 | 基本设置 | 1事件等级设置 2.反馈时限设置 | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 事件类型 | 1一级类型,二级类型的增删修改 2.支持搜索 | 2 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  | 胡双双 | 张惠芳
|  | 分配规则 | 1一级类型,二级类型分配科室2支持搜索 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-16 |  |  | 胡双双 | 张惠芳